## Carta Gantt Sincrodent
WBS # | Nombre de la Tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (días) | JUL 2026 | AUG 2026 | SEP 2026 | OCT 2026 | NOV 2026 | DEC 2026 | JAN 2027 | FEB 2027 | MAR 2027
1.0 | FASE 1: TESTING INTERNO (PILOTO) | 01/07/2026 | 01/01/2027 | 185
1.1 | Software Deployado (Streamlit + Cloudflare) | 01/07/2026 | 31/08/2026 | 62
1.2 | Registrar 100% de órdenes de trabajo (OTs) | 01/07/2026 | 31/12/2026 | 184
1.3 | Fixes mínimos y optimización de UX | 01/08/2026 | 01/01/2027 | 154
1.4 | Consolidación de métricas de impacto (deuda, tiempo) | 01/09/2026 | 31/12/2026 | 122
2.0 | FASE 2: TESTING EXTERNO (LABORATORIOS) | 01/10/2026 | 01/01/2027 | 93
2.1 | Prospectar y seleccionar 3 a 5 laboratorios | 01/10/2026 | 15/10/2026 | 15
2.3 | Demos, soporte y recolección de feedback | 01/10/2026 | 31/12/2026 | 92
2.4 | Hito: Conversión a primeros pagos ($19-$29 USD) | 15/12/2026 | 01/01/2027 | 18
3.0 | FASE 3: MIGRACIÓN REACT + FASTAPI + HETZNER | 01/10/2026 | 31/01/2027 | 123
3.1 | Diseño Backend FastAPI + DB Multi-tenancy | 01/10/2026 | 15/11/2026 | 46
3.2 | Frontend en React (Replicación 1:1 + Portal) | 01/11/2026 | 15/12/2026 | 45
3.3 | Despliegue e infraestructura en Hetzner | 01/12/2026 | 15/01/2027 | 46
3.4 | Pruebas integradas, QA y migración de datos | 01/01/2027 | 31/01/2027 | 31
3.5 | Hito: Launch oficial v2 en producción | 31/01/2027 | 31/01/2027 | 1
4.0 | FASE 4: ESTRATEGIA ALIANZA CFT / INSTITUTOS | 01/11/2026 | 15/03/2027 | 135
4.1 | Preparación de Pitch Deck y Casos de Éxito | 01/11/2026 | 31/12/2026 | 61
4.2 | Agendar reuniones con Jefes de Carrera | 02/01/2027 | 31/01/2027 | 30
4.3 | Negociación de convenios e integración curricular | 01/02/2027 | 28/02/2027 | 28
4.4 | Hito: Inicio de clases con Sincrodent en malla | 15/03/2027 | 15/03/2027 | 1
muh